## 00 Tổng quan
Mục | Ý nghĩa / mục tiêu | Trạng thái hiện tại | Ghi chú
Mục tiêu | Theo dõi toàn bộ Billing V2 của AI-Buyense từ yêu cầu Shopify → yêu cầu nghiệp vụ → code → DB → callback/webhook → entitlement → test → verification. | Đang theo dõi | Đây là file master; mỗi lần sửa/test phải cập nhật.
Nguồn sự thật | Shopify Admin API là source of truth cho subscription state. | Đã triển khai | Backend vẫn phải reconcile thay vì tin local state cũ.
Trạng thái Shopify | PENDING, ACTIVE, FROZEN, CANCELLED, DECLINED, EXPIRED. | Đã có trong code | Không được suy diễn thiếu subscription thành CANCELLED.
Billing business state | Trial, cancellation, plan change, charge, payment, refund, access, reconciliation. | Đã có phần lớn | Một số nhánh chưa runtime-test.
Current / Pending | Theo dõi subscription hiện tại và subscription đang chờ thay thế. | Đã triển khai + đã test | Replacement race đã được test.
Callback | Return URL sau merchant approve/decline, không phải source of truth cuối cùng. | Đã có + đã test flow approve | Cần tiếp tục test decline.
Webhook | APP_SUBSCRIPTIONS_UPDATE → verify Admin API → Billing V2. | Đã triển khai + đã test một số trạng thái | Cần test đủ matrix.
Reconciliation | Đối chiếu DB với Shopify và phân loại mismatch/repair/pending race. | Đã triển khai + đã test race | Một số edge case còn thiếu.
Entitlement | Từ BillingSubscription → Plan/Assignment → quyền sử dụng. | Đã có logic cơ bản | Cần kiểm thử toàn bộ trạng thái access.
Verification | Chỉ đánh VERIFIED khi có bằng chứng đủ chuỗi Shopify → backend → DB → access → UI. | Chưa chốt | Không đánh đồng IMPLEMENTED với VERIFIED.
Quy ước | DOCUMENTED = có tài liệu; IMPLEMENTED = code đã có; TESTED = đã chạy thực tế; VERIFIED = đã xác minh end-to-end.
Nguyên tắc | Không đánh VERIFIED chỉ vì compile/typecheck hoặc page load. Mỗi lần sửa phải cập nhật code evidence + test evidence + trạng thái.

## 01 Yêu cầu Shopify
ID | Yêu cầu Shopify / lifecycle | Mô tả tiếng Việt | AI-Buyense phải làm gì | Mức bắt buộc | Tình trạng
S01 | appSubscriptionCreate | Tạo recurring subscription và nhận confirmationUrl. | Tạo subscription đúng plan/price/interval/trial/test/returnUrl/replacementBehavior; lưu GID pending. | Bắt buộc | Đáp ứng phần chính
S02 | Merchant approve | Merchant chấp nhận charge. | Chuyển PENDING → ACTIVE sau khi xác minh Shopify. | Bắt buộc | Đã triển khai + đã test
S03 | Merchant decline | Merchant từ chối charge. | Ghi nhận DECLINED, không cấp entitlement ACTIVE. | Bắt buộc | Đã code nền; chưa runtime-test đầy đủ
S04 | APP_SUBSCRIPTIONS_UPDATE | Shopify báo subscription thay đổi. | Nhận webhook, idempotency, kiểm tra GID/status, gọi Admin API để xác minh. | Bắt buộc | Đã triển khai + đã test
S05 | PENDING | Subscription đang chờ approve. | Lưu lifecycle và không cấp quyền paid/active mới. | Bắt buộc | Đã triển khai; cần test riêng
S06 | ACTIVE | Subscription hoạt động. | Cập nhật current subscription và entitlement theo plan. | Bắt buộc | Đã test
S07 | FROZEN | Subscription bị đóng băng do billing/payment issue. | Giữ FROZEN riêng, không biến thành CANCELLED; hỗ trợ recovery. | Bắt buộc | Code nền; chưa test đủ
S08 | CANCELLED | Subscription đã hủy. | Ghi nhận CANCELLED và xử lý entitlement theo effective cancellation. | Bắt buộc | Đã có; chưa test toàn bộ
S09 | EXPIRED | Pending subscription hết hạn. | Ghi nhận EXPIRED, không cấp quyền. | Bắt buộc | Code nền; chưa test
S10 | Trial | Trial là context của subscription, không phải Shopify enum status. | Derive TRIAL_ACTIVE/ENDED/CANCELLED/EXTENDED từ dữ liệu thời gian/lifecycle. | Bắt buộc | Đã triển khai; chưa test đủ
S11 | Replacement | Thay subscription cũ bằng subscription mới. | Theo dõi current/pending GID và chỉ đóng subscription cũ khi Shopify thực sự xác nhận replacement. | Bắt buộc | Đã triển khai + đã test
S12 | Reconciliation | Đối chiếu Admin API với DB/local state. | Không suy diễn missing subscription thành CANCELLED; phân loại pending/historical/current mismatch. | Bắt buộc | Đã triển khai + đã test race
S13 | Webhook idempotency | Webhook có thể giao trùng. | Một event logic không được tạo transition trùng. | Bắt buộc | Có nền tảng; chưa runtime-test
S14 | Webhook out-of-order | Webhook có thể đến không đúng thứ tự. | Không để event cũ ghi đè state mới; reconcile authoritative state. | Bắt buộc | Có nền tảng; chưa runtime-test
S15 | Uninstall/reinstall | App bị gỡ và cài lại. | Xử lý app lifecycle riêng và xác minh subscription sau reinstall. | Bắt buộc | Chưa runtime-test đầy đủ

## 02 Yêu cầu thực tế AI-Buyense
ID | Nhóm nghiệp vụ | Yêu cầu thực tế | Kết quả mong muốn | Trạng thái hiện tại | Cần kiểm tra thêm
BIZ01 | Plan | NONE / BASIC / PRO / CUSTOM là các plan nghiệp vụ của AI-Buyense. | Backend phân biệt rõ plan và entitlement. | Đã có | CUSTOM runtime end-to-end
BIZ02 | Trial | Plan có thể có trial, ví dụ trial 3 ngày. | ACTIVE + TRIAL_ACTIVE; hết trial vẫn có thể ACTIVE paid. | Đã có | TRIAL_ENDED / CANCELLED / EXTENDED
BIZ03 | Current plan | Phải biết gói đang có hiệu lực. | currentPlanHandle + currentSubscriptionGid. | Đã có + đã test | Các edge case terminal
BIZ04 | Pending plan | Khi đổi gói phải biết gói mới đang chờ. | pendingPlanHandle + pendingSubscriptionGid. | Đã có + đã test | Declined/expired/deferred
BIZ05 | Upgrade | BASIC → PRO. | Gói mới trở thành current sau khi Shopify xác nhận. | Đã test | Thêm matrix CUSTOM
BIZ06 | Downgrade | PRO → BASIC. | Không mất lịch sử; entitlement chuyển đúng khi replacement effective. | Đã test | Deferred downgrade
BIZ07 | Annual/monthly | Hỗ trợ chu kỳ monthly và annual. | Interval/price phải lấy theo Shopify, không ghi đè bằng local default. | Đã triển khai + đã test | Bổ sung các chu kỳ nếu business cần
BIZ08 | Access | Quyền sử dụng phải tách khỏi billing state. | Entitlement được derive từ billing + plan policy. | Đã có logic cơ bản | FROZEN/CANCELLED/PAYMENT failure
BIZ09 | Catalog limit | Basic có giới hạn sản phẩm; Pro unlimited. | indexed và searchable phải tách biệt khi downgrade. | Đã có logic sản phẩm | Runtime test theo billing transition
BIZ10 | Usage | Search/vector/LLM usage phải tính theo plan. | UsageCounter hỗ trợ quota/cost analytics. | Đã có schema | Chưa phải trọng tâm test Billing V2
BIZ11 | Custom | Custom có giá/limit riêng theo shop. | PlanAssignment + Billing V2 plan record. | Đã có nền tảng | Chưa test full Shopify billing
BIZ12 | Audit | Không chỉ lưu state cuối; phải biết event/history. | BillingEvent + idempotency + source + payload. | Đã triển khai | Mở rộng event coverage
BIZ13 | Repair | Phải biết khi DB lệch Shopify. | SYNCED/MISMATCH/REPAIR_REQUIRED. | Đã triển khai | Test mismatch thật

## 03 Cấu trúc gói AI-Buyense
ID | Gói / cấu hình | Mô tả nghiệp vụ | Giới hạn / đặc tính hiện tại trong code | Billing cycle | Trial | Code đáp ứng | Đã test | Ghi chú
P01 | NONE | Không có gói hiệu lực; AI Search bị khóa. | product=0; search=0; vector=0 | Không áp dụng | Không | Có trong PLAN_DEFINITIONS | Chưa test riêng | Đây là trạng thái không có entitlement.
P02 | BASIC | Gói cơ bản cho catalog nhỏ. | productLimit=505; searchLimit=3000; vectorUpdateLimit=1000 | Monthly / Annual UI & create flow | Lấy từ DB plan.trialDays | Có | Đã test chuyển sang Basic monthly/annual | Giá runtime phải lấy từ Shopify snapshot.
P03 | PRO | Gói nâng cao; catalog/search/vector không giới hạn về quota nghiệp vụ. | productLimit=null; searchLimit=null; vectorUpdateLimit=null | Monthly / Annual UI & create flow | Lấy từ DB plan.trialDays | Có | Đã test Pro monthly/annual | Usage vẫn được meter cho cost/capacity analytics.
P04 | CUSTOM | Gói thương lượng theo shop. | Shop-specific limits/pricing từ Billing V2 plan record / PlanAssignment. | Phải được cấu hình theo offer | Theo plan assignment | UI request có; billing full chưa xác minh | Chưa | Không được coi form request hiện tại là đã hoàn tất Shopify charge.
P05 | TRIAL | Trial là trạng thái/context của subscription, không phải plan riêng. | trialStatus ACTIVE/ENDED/CANCELLED; có trialStartsAt/trialEndsAt. | Monthly/Annual tùy plan | Ví dụ 3 ngày; thực tế lấy từ DB/Shopify | Có | Đã test trial start | Chưa test đủ end/cancel/extend.
P06 | MONTHLY | Chu kỳ recurring 30 ngày. | Shopify interval EVERY_30_DAYS; giá lấy từ Shopify. | EVERY_30_DAYS | Có thể có trial | Có | Đã test | Không dùng local Plan price để ghi đè charge.
P07 | YEARLY | Chu kỳ recurring annual. | Shopify interval ANNUAL; giá snapshot từ Shopify. | ANNUAL | Có thể có trial | Có | Đã test | Cần tiếp tục kiểm tra annual→monthly.
P08 | BIYEARLY | Tên cycle từng xuất hiện trong code/history. | Có logic giá cũ/legacy nhưng code hiện tại Billing UI đang khai báo Cycle monthly/yearly. | Không chốt là supported hiện tại | Không chốt | Không coi là đã đáp ứng | Chưa | Cần quyết định nghiệp vụ trước khi đánh VERIFIED.

## 04 Callback & Webhook Shopify
ID | Nguồn Shopify | Dữ liệu / status | Luồng AI-Buyense | Đã xử lý trong code | Đã test thành công | Còn thiếu
C01 | appSubscriptionCreate | appSubscription.id + status + confirmationUrl + userErrors | Create → lưu pending GID → reconcile → trả confirmationUrl. | Có | Có | Decline path
C02 | Return URL callback | billing_callback=1, charge_id (nếu Shopify trả) | /app/billing nhận callback; không coi callback là source of truth; reconcile Admin API. | Có | Có approval flow | Decline callback
C03 | APP_SUBSCRIPTIONS_UPDATE | subscription GID + status | Webhook authenticate → idempotency/out-of-order checks → Admin API verify → reconcile. | Có | Có ACTIVE / replacement terminal flows | Đủ 6 status
C04 | PENDING | status=PENDING | Giữ pending/current pointer đúng; không cấp entitlement mới. | Có | Có pending race | Test standalone pending
C05 | ACTIVE | status=ACTIVE | Current subscription + access plan. | Có | Có | Thêm BASIC/PRO/CUSTOM matrix
C06 | FROZEN | status=FROZEN | Không biến thành CANCELLED; giữ lifecycle và policy access. | Có nền tảng | Chưa | Cần test thật
C07 | CANCELLED | status=CANCELLED | Đóng lifecycle subscription tương ứng; giữ history. | Có | Có old GID terminal disappearance | Test direct cancellation
C08 | DECLINED | status=DECLINED | Không active; giữ plan cũ nếu replacement decline. | Có nền tảng | Chưa | Test
C09 | EXPIRED | status=EXPIRED | Không active; ghi lịch sử. | Có nền tảng | Chưa | Test
C10 | Trial transition | trialDays / trial dates | Derive trial status. | Có | Trial start đã test | Trial ended/cancelled/extended
C11 | Duplicate webhook | Cùng webhook/event logic lặp lại | Idempotency key không cho tạo transition trùng. | Có nền tảng | Chưa | Test duplicate
C12 | Out-of-order webhook | Event cũ đến sau event mới | Không overwrite state authoritative; reconcile Shopify. | Có nền tảng | Chưa | Test

## 05 Code đã đáp ứng
ID | Hạng mục code | File / vùng code | Kết quả code hiện tại | Mức | Bằng chứng / test | Còn thiếu
K01 | Shopify status type | shopify-app-pricing.server.ts | Có đủ PENDING/ACTIVE/FROZEN/CANCELLED/DECLINED/EXPIRED. | IMPLEMENTED | Đã dùng trong reconciliation. | Runtime test từng status.
K02 | Admin GraphQL subscriptions | shopify-app-pricing.server.ts | Query activeSubscriptions + allSubscriptions; exact GID lookup. | IMPLEMENTED | Đã dùng trong race/reconciliation. | Pagination nếu >100.
K03 | No expected GID | shopify-app-pricing.server.ts | Chỉ chọn ACTIVE mới nhất; không suy diễn missing thành CANCELLED. | IMPLEMENTED + TESTED | Đã kiểm tra logic. | Test no-active case.
K04 | Current/pending pointers | billing-state/shop-registry | currentPlan/currentSubscription + pendingPlan/pendingSubscription. | IMPLEMENTED + TESTED | Replacement tests. | Edge cases.
K05 | Plan mapping | plans.server + pricing service | NONE/BASIC/PRO/CUSTOM; exact pointer/persisted handle mapping. | IMPLEMENTED + TESTED | Basic/Pro replacement tests. | CUSTOM full lifecycle.
K06 | Price/interval snapshot | pricing service | Shopify recurring pricing là authority cho purchased interval/price. | IMPLEMENTED + TESTED | Annual/monthly logs. | More price mismatch tests.
K07 | Trial derivation | pricing/reconciliation | Derive ACTIVE/ENDED/CANCELLED context from dates/status. | IMPLEMENTED + TESTED | Trial start logs. | End/cancel/extend.
K08 | Replacement activation | pricing service | Chỉ đóng current old subscription khi replacement mới ACTIVE. | IMPLEMENTED + TESTED | BASIC annual → PRO monthly test. | Deferred replacement.
K09 | Pending race classification | reconciliation | Pending GID chưa visible → PENDING_SUBSCRIPTION_NOT_YET_VISIBLE; không mismatch. | FIXED + TESTED | Latest replacement log. | Regression case should stay in matrix.
K10 | Old terminal GID | reconciliation | Old cancelled GID missing from Admin API → historical terminal handling, no mismatch. | FIXED + TESTED | Latest replacement log. | Direct cancellation test.
K11 | Webhook verify | webhooks.app.subscriptions_update.tsx | Webhook status passed to reconciliation; exact GID/status verification. | IMPLEMENTED + TESTED | APP_SUBSCRIPTIONS_UPDATE test. | Duplicate/out-of-order.
K12 | Billing backend contract | billing-state.server.ts | Contract v1.0.0 emitted with current/pending/state/events/access/reconciliation. | IMPLEMENTED + TESTED | Runtime contract logs. | Full consumer verification.
K13 | Billing events | billing-state server + Prisma | Immutable event history/idempotency structure. | IMPLEMENTED | Events seen in logs. | Coverage of all event types.
K14 | Access status | billing-state | NONE/BASIC/PRO/CUSTOM/SUSPENDED representation. | IMPLEMENTED + TESTED partially | BASIC/PRO access observed. | FROZEN/payment/uninstall.
K15 | Reconciliation status | billing-state/reconciliation | SYNCED/MISMATCH/REPAIR_REQUIRED supported in backend contract. | IMPLEMENTED + TESTED partially | SYNCED cases. | Real mismatch/repair test.
K16 | Custom UI | app.billing.tsx | Custom request form exists; offer/payment link is described as future backend step. | IMPLEMENTED UI ONLY | Code inspection. | Full Custom billing flow.

## 06 Test Matrix
ID | Nhóm | State/Event | Tên tiếng Việt | Mô tả | Expected access / effect | Code | Đã test | Kết quả hiện tại | Cần test tiếp

## 07 Lỗi & Fix
ID | Lỗi / vấn đề | Biểu hiện | Nguyên nhân | Đã sửa thế nào | Đã test lại | Kết quả | Không được tái diễn
F01 | Pending GID chưa visible bị coi là mismatch | New replacement GID chưa xuất hiện trong Admin API → MISMATCH/REPAIR_REQUIRED. | Reconciliation không phân biệt pending replacement với current active. | Phân loại PENDING_SUBSCRIPTION_NOT_YET_VISIBLE và giữ state an toàn. | Có | Đã hết lỗi trong test mới. | Không được biến pending race thành mismatch.
F02 | Old CANCELLED GID biến mất bị coi là mismatch | Webhook old GID CANCELLED nhưng Admin API không còn trả GID → mismatch. | Missing GID được xử lý như current subscription missing. | Phân loại SHOPIFY_WEBHOOK_TERMINAL_NOT_FOUND_IN_ADMIN; giữ history, không đổi entitlement sai. | Có | Đã hết lỗi trong test mới. | Không được coi subscription terminal lịch sử là current mismatch.
F03 | AppSubscription query dùng field updatedAt không được hỗ trợ | GraphQL query lỗi. | Field không hợp schema/version thực tế. | Bỏ field unsupported và dùng dữ liệu Shopify hỗ trợ. | Có | Đã sửa. | Regression khi đổi API version.
F04 | Billing event enum import sai | TypeScript compile lỗi trong billing contract. | Import type/event enum không khớp Prisma export. | Dùng Prisma event enums đúng nguồn. | Có | typecheck pass theo log user. | Regression typecheck.
F05 | Transition previous status bị nhầm giữa shop state và exact GID state | Event/transition có thể ghi sai previous status khi replacement GID chưa có row. | Dùng một biến previousStatus cho hai khái niệm. | Tách previousStatus của shop entitlement và subscriptionPreviousStatus của exact GID. | Có | Replacement test pass. | Không gộp hai khái niệm.

## 08 DB Prisma Cross-check
ID | Nhu cầu | Schema/model hiện tại | Đánh giá | Code sử dụng | Thiếu / cần xác minh
D01 | Billing subscription lifecycle | BillingSubscription + status + plan snapshots | ĐỦ KHUNG | Có | Runtime test đủ status
D02 | Current/pending pointer | AiSearchShop currentPlan/currentSubscription + pendingPlan/pendingSubscription | ĐỦ | Có + đã test | Edge cases
D03 | Billing event audit | BillingEvent + type/source/payload/occurredAt/idempotencyKey | ĐỦ KHUNG | Có | Event dictionary còn thiếu coverage
D04 | Trial | trialStatus/trialStartsAt/trialEndsAt | ĐỦ KHUNG | Có | Test end/cancel/extend
D05 | Cancellation | cancellationStatus + cancelledAt | ĐỦ KHUNG | Có | Test scheduled/effective
D06 | Plan change | planChangeStatus + pending pointer | ĐỦ KHUNG | Có | DECLINED/EXPIRED/DEFERRED
D07 | Charge | chargeStatus + charge snapshot | ĐỦ KHUNG | Có | Payment cycle runtime
D08 | Payment | paymentStatus | ĐỦ KHUNG | Có | FAILED/RECOVERED
D09 | Refund | refundStatus / refund snapshot | ĐỦ KHUNG | Có service | Partial/full runtime
D10 | Access | accessStatus | ĐỦ CƠ BẢN | Có | Policy by frozen/uninstall
D11 | Reconciliation | BillingReconciliationStatus / reason in backend contract | ĐỦ TRONG V2 STATE | Có | MISMATCH/REPAIR_REQUIRED runtime
D12 | Usage | UsageCounter | ĐỦ | Có | Không phải trọng tâm Billing lifecycle
D13 | Catalog | CatalogState | ĐỦ | Có | Cross-check entitlement limits
D14 | Custom plan | Plan + PlanAssignment | ĐỦ KHUNG | Có | Full Shopify Custom lifecycle

## 09 Kết quả đã đạt
ID | Bằng chứng / scenario | Kết quả | State quan sát | Access | Reconciliation | Events | Nguồn
T01 | Basic annual → Pro monthly | PASS | PRO / ACTIVE / TRIAL_ACTIVE | PRO | SYNCED | PLAN_CHANGE_PENDING → PLAN_CHANGE_APPLIED; PLAN_UPGRADE; TRIAL_STARTED; SUBSCRIPTION_UPDATED; BILLING_RECONCILED | Log test mới nhất
T02 | Pro monthly → Basic monthly | PASS | BASIC / ACTIVE | BASIC | SYNCED | PLAN_CHANGE... | Test history
T03 | Basic monthly → Pro annual | PASS | PRO / ACTIVE | PRO | SYNCED | PLAN_CHANGE... | Test history
T04 | Pro annual → Basic annual | PASS | BASIC / ACTIVE | BASIC | SYNCED | PLAN_CHANGE... | Test history
T05 | Pending replacement GID chưa visible | PASS | Pending pointer giữ nguyên; không mismatch | Không đổi entitlement cũ | SYNCED | BILLING_RECONCILED | Log test mới nhất
T06 | Old CANCELLED GID không còn trong Admin API | PASS | Old lifecycle terminal/history | Không mất entitlement mới | SYNCED | SUBSCRIPTION_CANCELLED / BILLING_RECONCILED | Log test mới nhất
T07 | Trial start | PASS | ACTIVE + TRIAL_ACTIVE | Theo plan | SYNCED | TRIAL_STARTED | Test history
T08 | Backend contract runtime | PASS | Contract v1.0.0 đầy đủ current/pending/access/reconciliation | Có | SYNCED | Recent events | Runtime logs

## 10 Việc còn lại
Ưu tiên | Hạng mục | Mục tiêu xác minh | Điều kiện PASS | Trạng thái
P0 | Merchant decline | PENDING → DECLINED qua callback/webhook/reconcile | DB DECLINED, không active entitlement, event đúng | CHƯA TEST
P0 | FROZEN | ACTIVE → FROZEN → ACTIVE | Không coi Frozen là Cancelled; recovery đúng | CHƯA TEST
P0 | Payment failure | Charge/payment failure và ảnh hưởng access | State/payment/charge đúng; policy access đúng | CHƯA TEST
P0 | Cancellation | Scheduled + effective cancellation | Quyền giữ/thu hồi đúng thời điểm | CHƯA TEST
P0 | Uninstall/reinstall | APP_UNINSTALLED và reinstall | App/access state đúng, subscription được reconcile | CHƯA TEST
P0 | Duplicate webhook | Gửi cùng event nhiều lần | Một logical transition, không duplicate event | CHƯA TEST
P0 | Out-of-order webhook | Event cũ đến sau event mới | State mới không bị ghi đè | CHƯA TEST
P1 | Trial ended/cancelled/extended | Đủ lifecycle trial | Đúng trialStatus và entitlement | CHƯA TEST
P1 | Plan change declined/expired/deferred | Replacement không thành công hoặc deferred | Current plan/history/access không sai | CHƯA TEST
P1 | Wrong price/currency | Shopify snapshot khác local plan default | Backend tin Shopify snapshot | CHƯA TEST
P1 | Refund partial/full | Persist refund state | History đúng, không tự ý đổi entitlement nếu policy không yêu cầu | CHƯA TEST
P1 | CUSTOM full billing | Custom offer → Shopify charge → active → access | PlanAssignment + Billing V2 + access end-to-end | CHƯA TEST
P1 | NONE state | Shop không có subscription | No entitlement, no stale active access | CHƯA TEST

## 11 Cập nhật mỗi lần sửa
Ngày | Commit / phiên bản | Thay đổi | Case liên quan | Test sau sửa | Kết quả | Người cập nhật | Ghi chú
2026-09-30 | 7a0103360baa343abcc479caf2292d51cfc65739 | Sửa previous status và terminal reconciliation. | Replacement / webhook terminal | Basic annual → Pro monthly | PASS | AI + Ngài Trung | Đã xác nhận log mới.
2026-09-30 | 19de68a69ff15397a7e3075d69051b0e6d60a7dc | Sửa import Prisma billing event enums. | Billing backend contract | typecheck | PASS theo log user | AI + Ngài Trung | Không còn lỗi TypeScript.
2026-09-30 | 47216de515af3e75c139733d7f98c6aa4b765786 | Bỏ AppSubscription query field không hỗ trợ. | Admin API reconciliation | Runtime billing flow | PASS | AI + Ngài Trung | Regression cần giữ.
2026-09-30 | a01c1c8 | Sửa phân loại not-found reconciliation. | Pending/terminal GID | Replacement race | PASS | AI + Ngài Trung | Không còn mismatch giả.